## Trang_tính1
Layout Masterwork
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
header | 2021-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid1 | 2021-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid2 | 2021-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid3 | 2021-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid4 | 2021-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid5 | 2021-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid6 | 2021-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid7 | 2021-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid8 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid9 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
footer | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
Layout Pooch Care
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
header | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid1 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid2 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid3 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid4 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid5 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid6 | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid7 | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid8 | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
mid9 | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
footer | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Huỳnh Ngọc An Khang
Layout Studious
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
header | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 100% | Vương Tấn Phát
banner | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Vương Tấn Phát
carousel | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Vương Tấn Phát
welcome | 2022-12-30 | 2022-01-16 | 100% | Vương Tấn Phát
course | 2022-12-30 | 2022-01-16 | 100% | Vương Tấn Phát
Layout Corp
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Ghi chú
none | none | none | none | Vương Tấn Phát | bạn Vương Tấn Phát chỉ làm 1/2 layout yêu cầu
Layout Dinner
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
header | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
banner | 2022-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
about | 2022-12-30 | 2022-01-06 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
book | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
category | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
service | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
contact | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
count | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
video | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
blog | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
client | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
footer | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
move-top | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
Layout Farmstead
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
header | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
banner | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
leader | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
service | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
about | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
introduce | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
product | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
clients | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
footer | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái
move-top | 2022-01-06 | 2022-01-16 | 100% | Phan Hoàng Khả Ái